STATO D’AVANZAMENTO PROGETTI FOGNARI FINANZIATI

OTTOBRE 2013

INTERVENTI FOGNARI FINANZIATI CON DELIBERA CIPE DEL 30/04/2012

| OGGETTO | IMPORTO (€ mil.) | APPROVAZIONE (Comm.ne Ministeriale) | APPROVAZIONE (Tecnica / Amm.va) | GARA (previsione) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari | 26,407 | Approvato nella seduta del 18/07/2013 | Trasmesso alla Commissione Regionale dei LL.PP. in data 12/04/2013 - In attesa di approvazione dalla Regione | Approvazione Bando entro Dic./2013 |
| Completamento Collettore Sud Orientale | 14,000 (+18,473) | In attesa rimodulazione APQ richiesta alla Regione con lettera del 1/08/2013 per finanziamento integrativo |
| Realizzazione rete fognaria Quartiere Marinella | 1,528 | Approvato nella seduta del 25/07/2013 | Approvato in Conferenza dei Servizi in data 11/04/2013 | Approvazione Bando entro Dic./2013 |
| Rete fognante Sferracavallo | 5,494 | Approvato nella seduta del 25/07/2013 | Conferenza dei Servizi il 30/Ott./2013 | Approvazione Bando entro Mar./2014 |
| Razionalizzazione delle fognature della zona compresa tra la Via Castellana e il Canale Passo di Rigano con l'eliminazione dei relativi scarichi fognari nel Canale | 10,642 | Trasmesso con lettera del 25/09/2013 - In attesa di approvazione dal Ministero | Trasmesso all’Ing. Capo del G.C. per l’indizione della Conferenza Speciale dei Servizi in data 1/08/2013 - In attesa di approvazione dalla Regione | Approvazione Bando entro Mar./2014 |
| Realizzazione della fognatura di Via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi del Canale Mortillaro | 6,940 | Trasmesso con lettera del 25/09/2013 - In attesa di approvazione dal Ministero | Trasmesso all’Ing. Capo del G.C. per l’indizione della Conferenza Speciale dei Servizi in data 5/06/2013 - In attesa di approvazione dalla Regione | Approvazione Bando entro Mar./2014 |
| Eliminazione degli scarichi fognari nel Canale Boccadifalco mediante il loro convogliamento nella rete di valle | 9,060 | Trasmesso con lettera del 25/09/2013 - In attesa di approvazione dal Ministero | Da trasmettere all’Ing. Capo del G.C. per l’indizione della Conferenza Speciale dei Servizi in data 5/06/2013 - In attesa di approvazione dalla Regione | Approvazione Bando entro Mar./2014 |
| Eliminazione dello scarico fognario di Via Decollati nel Fiume Oreto, mediante convogliamento dei liquami nel collettore sud-orientale attraverso il collettore di Via Stazzone | 1,581 | Trasmesso con lettera del 25/09/2013 - In attesa di approvazione dal Ministero | Progetto preliminare da approvare ed appaltare | Approvazione Bando entro Febbr./2014 |
| Realizzazione della rete fognaria nelle Vie Ripellino e Carmine dalla Via Pomara alla Via Messina Montagne | 1,200 | Progettazione preliminare in corso |
| Fognatura a sistema separato nella Via Agnetta e nella Via Etna nel quartiere Villagrazia | 1,124 | Trasmesso con lettera del 25/09/2013 - In attesa di approvazione dal Ministero | Progetto preliminare da approvare ed appaltare | Approvazione Bando entro Febbr./2014 |
| Fognatura a sistema separato in Via Valenza nel quartiere Villagrazia | 1,220 | Trasmesso con lettera del 25/09/2013 - In attesa di approvazione dal Ministero | Progetto preliminare da approvare ed appaltare | Approvazione Bando entro Febbr./2014 |
| Progetto del collettore a sistema misto dalla Via Palmerino Molara alla Via Ponticello Oneto e dalla Via Ponticello Oneto alla Via Paruta e ramo da Ponticello Oneto a Fondo Badami | 1,600 | Progettazione preliminare in corso |
| Adeguamento dell'impianto di depurazione di Fondoverde Giardini comprese le opere di scarico a mezzo di condotta sottomarina | 18,473 (-18,473) | In attesa rimodulazione APQ richiesta alla Regione con lettera del 1/08/2013 per finanziamento integrativo In attesa della Commissione Tecnica richiesta al Ministero con lettera del 6/08/2013 per riformulazione previsione progettuale |

INTERVENTI FOGNARI FINANZIATI CON ALTRI FONDI

| OGGETTO | IMPORTO (€ mil.) | Fase della Progettazione | APPROVAZIONE (Tecnica / Amm.va) | GARA (previsione) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rete fognaria in via Messina Marine dal Fiume Oreto allo Sperone | 14,000 | Progettazione esecutiva in corso | Validazione del RUP Dic./2013 | Approvazione Bando Febbr./2014 |
| Costruzione della fognatura in via Mango e Atanasio | 2,000 | Progettazione esecutiva redatta | Validazione del RUP Nov./2013 | Approvazione Bando Febbr./2014 |
| Manutenzione straordinaria Canale Boccadifalco | 3,75 | Progettazione esecutiva in corso | Validazione del RUP Apr./2014 | Approvazione Bando Giugno/2014 |

INTERVENTI FOGNARI CANTIERATI E/O DI IMMINENTE CANTIERAZIONE

| OGGETTO | IMPORTO (€ mil.) | Fase della Cantierizzazione | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Collettore fognario in via Brancaccio | 6,000 | CANTIERE in corso |  | DIC./2013 |
| Disinquinamento della fascia costiera | 22,000 | LAVORI DA consegnare | OTT./2013 |  |
| Costruzione della fognatura in via Due Vanelle | 3,700 | LAVORI DA consegnare | OTT./2013 |  |
| Manutenzione straordinaria e bonifica Canale Ferro di Cavallo | 4,900 | LAVORI consegnati | NOV./2013 |  |